平安农机建设专项工作经费

项目支出绩效自评报告

项目名称        平安农机建设专项工作经费

项目单位        河池市农业机械化服务中心

主管部门        河池市农业机械化服务中心

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价☑

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：河池市农业机械化服务中心

2020年12月 31日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 江家奇 | 联系电话 |  |  | 2107105 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市西环路三巷21号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020年1月至2020年12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 5 | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 2.6 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 5 | 市县财政 |  |  |  | 2.6 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 2.6 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平安农机建设专项工作经费 |  |  | 5万元 |  |  | 2.6万元 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 5万元 |  |  | 2.6万元 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | ①按照农业农村部、应急管理部工作部署，巩固提升河池市“平安农机”创建活动： ②开展农机交通安全生产调研指导； ③宣传普及农机安全生产法律法规； ④开展农机安全隐患排查治理。 ⑤开展全市农机事故应急救援演练。 ⑥组织全市农机安全生产会议。 ⑦组织全市农机执法人员业务培训。 |  |  |  |  |  | ①按照农业农村部、应急管理部工作部署，巩固提升河池市“平安农机”创建活动： ②开展农机交通安全生产调研指导； ③宣传普及农机安全生产法律法规； ④开展农机安全隐患排查治理。 ⑤开展全市农机事故应急救援演练。 ⑥组织全市农机安全生产会议。 ⑦组织全市农机执法人员业务培训。 |  |
| 综合得分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 一级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  | 签字 |
| 李求让 |  | 中心党组书记、主任、一级调研员 |  |  | 河池市农业机械化服务中心 |  |  |  |
| 肖小明 |  | 中心党组副书记、副主任、三级调研员 |  |  | 河池市农业机械化服务中心 |  |  |  |
| 覃有敢 |  | 中心党组副书记、副主任、四级调研员 |  |  | 河池市农业机械化服务中心 |  |  |  |
| 黄 僚 |  | 站 长、四级调研员 |  |  | 河池市农机化技术推广站 |  |  |  |
| 廖明玖 |  | 中心办公室主任、一级主任科员 |  |  | 河池市农业机械化服务中心 |  |  |  |
| 江家奇 |  | 监理所所长 |  |  | 河池市农机安全监理所 |  |  |  |
| 填报人（签字）：江家奇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

平安农机建设专项工作经费

项目支出绩效自评报告

根据平安农机建设专项工作经费项目绩效评价工作小组安排，2020年12月22日，河池市农业机械化服务中心组织绩效评价工作组对平安农机建设专项工作经费项目开展了自评工作，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

2020年初部门预算平安农机建设专项工作经费5万元，支持全市脱贫攻坚工作，压缩项目经费2.4万元，实际平安农机建设专项工作经费2.6万元。①按照农业农村部、应急管理部工作部署，巩固提升河池市“平安农机”创建活动;②开展农机交通安全生产调研指导；③宣传普及农机安全生产法律法规；④开展农机安全隐患排查治理。⑤开展全市农机事故应急救援演练。⑥组织全市农机安全生产会议。⑦组织全市农机执法人员业务培训。

2.项目实施情况

2020年年初部门预算“平安农机”建设专项工作经费2.6万元。①在全区范围内开展“创建平安农机，促进新农村建设”活动（桂农机办〔2011〕82号）。我部门将深入开展农机专项整治和巩固提升河池市“平安农机”创建活动。②加强安全生产工作的方针和政策以及市委、市政府部署和要求，坚持安全第一、预防为主、综合治理方针，从抓源头、查隐患、补漏洞上下功夫，切实抓好全市农机安全生产管理，不断夯实农机安全生产宣传教育、技术检验、执法检查这“三大防线”，实现全市农机安全生产形势良好、稳定的局面。

3.经费来源和使用情况

2020年年初部门预算“平安农机”建设专项工作经费5万元。支持全市脱贫攻坚工作，压缩项目经费2.4万元，实际平安农机建设专项工作经费2.6万元，2020年12月底资金已经使用完毕，使用率达100%。

（二）项目绩效目标。

1、按照国家农业农村部、应急管理部和自治区农业农村厅的工作要求，在已获得全国“平安农机”示范市、县（区）的基础上开展巩固提升活动。我部门按工作部署开展河池市“平安农机”巩固提升工作，深入开展农机安全生产专项整治和农机法律法规的宣传活动，确保了全年全市无农机事故发生。

2、开展全市农机事故应急救援演练，完善农机救援预案，提升农机执法人员的实战能力；开展农机执法人员业务培训，提高队伍综合素质。

3、按照国家和自治区关于加强安全生产工作的方针和政策以及市委、市政府部署和要求，坚持安全第一、预防为主、综合治理方针，从抓源头、查隐患、补漏洞上下功夫，切实抓好全市农机安全生产管理，不断夯实农机安全生产宣传教育、技术检验、执法检查这“三大防线”，实现全市农机安全生产形势良好、稳定的局面。

二、项目绩效评价工作情况

2020年12月22日，成立平安农机建设专项工作经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：李求让，中心党组书记、主任、一级调研员

副组长：肖小明，中心党组副书记、副主任、三级调研员

副组长：覃有敢，中心党组副书记、副主任、四级调研员

副组长：黄僚，推广站站长、四级调研员

成  员：廖明玖，中心办公室主任、一级主任科员

江家奇 ，河池市农机安全监理所所长

兰攀，河池市农机安全监理所副所长

吴艳珍 ，中心财务室负责人、四级主任科员

办公室设在河池市农业机械化服务中心办公室

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年10月至12月，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2020年平安农机建设专项工作经费项目预算资金5万元，实际到位资金2.6万元，其中市本级财政资金2.6万元，共计2.6万元，分别投入到1个项目，投入资金2.6万元。

（二）过程

1、按照国家农业农村部、应急管理部和自治区农业农村厅的工作要求，在已获得全国“平安农机”示范市、县（区）的基础上开展巩固提升活动。我部门按工作部署开展河池市“平安农机”巩固提升工作，深入开展农机安全生产专项整治和农机法律法规的宣传活动，确保了全年全市无农机事故发生。

2、开展全市农机事故应急救援演练，完善农机救援预案，提升农机执法人员的实战能力；开展农机执法人员业务培训，提高队伍综合素质。

3、按照国家和自治区关于加强安全生产工作的方针和政策以及市委、市政府部署和要求，坚持安全第一、预防为主、综合治理方针，从抓源头、查隐患、补漏洞上下功夫，切实抓好全市农机安全生产管理，不断夯实农机安全生产宣传教育、技术检验、执法检查这“三大防线”，实现全市农机安全生产形势良好、稳定的局面。

（三）产出

克服农机执法改革的影响，勇于担当，严格落实农机安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，大力开展安全生产“强监管严执法年”活动，进一步推进联合执法，持续深入集中开展农机安全生产大检查、隐患排查治理和“打非治违”专项行动，加大对外挂、报废拖拉机的排查整治工作力度；强化农机安全宣传教育，增强农民群众安全生产防范意识；加强农机牌证管理和年检审工作，夯实农机安全源头管理；与农业农村、公安交警、应急管理、卫生、保险等部门于11月4日在南丹县成功举办了农机事故应急处置演练活动，进一步增强了事故应急处置能力，提高部门联动水平。2020年，全市共完成拖拉机、联合收割机年检6076台，排查、整改安全隐患74个，检查农业机械3047台次，纠正违章行为174起次，排查整治外挂拖拉机1079台，报废拖拉机6000多台。全市未发生农机安全生产死亡事故，农机安全监理防线得以进一步夯实。

农机安全政策公示到各乡镇、村，加大农机安全政策及相关政策宣传力度

项目实施验收合格率达100%，严格执行验收工作

（四）效果

提高我市农民群众及项目实施人员对农机安全监督政策的了解，促进农业可持续发展，提高我市执政能力，为我市农村经济发展保驾护航。

2、社会公众满意度： 受益群众满意度95%。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为一等级，已达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

开展巩固提升全国“平安农机”示范市活动，结合实际，制定方案，落实责任。加强重要节假日期间的农机安全生产监督管理和安全生产督查，进一步消除农机事故隐患，确保了春运、春节、全国“两会” 、清明节、“壮族三月三”、五一 、春耕生产、端午节、中秋、国庆节期间农机安全生产平稳态势。全市实现农机安全生产0死亡事故，全市农机安全生产形势持续稳定。

（二）存在问题

1、部分县大检查大排查大整治活动和隐患排查治理及“打非治违”专项整治行动重视不够，整治力度不够，隐患治理不够彻底。

2、个别县农机安全宣传教育工作开展不扎实，宣传覆盖面不大，也没有充分利用手机短信平台这一有效手段对机手进行安全警示教育，宣传教育成效不明显。

3、一是一些县“党政同责，一岗双责”安全生产责任落实不到位，对乡镇农机安全生产监督指导较少；二是农机安全生产投入不足。监管设备老化严重，影响了农机安全监理工作地有效开展，致使农机安全生产保障能力低。

（三）意见或建议

1、继续加强农机安全生产的组织领导，强化安全生产责任落实。

2、继续深入开展农机安全生产隐患大检查大排查大整治活动，加大执法检查力度，确保农机安全生产。

3、抓好汛期期间农机安全生产工作。

4、认真抓好农业机械年检审牌证业务管理，进一步强化农机源头管理。

5、深入推进全国“平安农机”示范创建工作力度，提高创建成果。